## CHIH_PETCS 2020
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA (FAM)
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) 2020
Actividad | Actividades de Contraloría Social | Responsable de cada Actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización de las Actividades 2020 | [52 empty] | 2021
[5 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4
Número | I. PLANEACIÓN
I.1 | Designar al funcionario público estatal inmediato superior del Coordinador del Programa FAM, que fungirá como ENLACE de Contraloría Social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Oficio | 1 | bar: FEB 7 to ABR 15
I.2 | Designar o ratificar al Coordinador del Programa FAM como responsable de los procesos de planeación, promoción, difusión y seguimiento del Programa de Contraloría Social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Oficio | 1 | bar: FEB 7 to ABR 15
I.3 | Actualizar la Guía Operativa y PETCS. Enviarlo a la DGPLADES para su validación. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Documento | 2 | bar: FEB 7 to ABR 15
I.4 | Convenir con el OEC la coordinación de acciones para el desarrollo de actividades de planeación, promoción, difusión, capacitación y seguimiento de la Contraloría Social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Oficio de coordinación | 1 | bar: FEB 7 to ABR 15
I.5 | Capacitar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Lista de Asistencia | 27 | bar: FEB 7 to MAY 22
I.6 | Expedir y entregar las constancias de registro a los integrantes de los comités de contraloría social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Constancia de Registro | 27 | bar: ABR 14 to AGO 35
I.7 | Participar y capturar en el SICS las reuniones con los beneficiarios y/o integrantes de los Comités de Contraloría Social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Minuta | 108 | bar: FEB 5 to DIC 53
I.8 | Capturar en el SICS la distribución de los materiales de las capacitaciones realizadas. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Guía para integrantes del comité de Contraloría Social | 27 | bar: ABR 14 to DIC 53
II. PROMOCIÓN
II.1 | Constituir y registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Acta Constitutiva | 27 | bar: FEB 5 to JUN 27
II.2 | Promover la instalación de buzones para captar quejas y denuncias. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Buzón | 27 | bar: FEB 5 to DIC 53
II.3 | Entregar los cronogramas de visita de las unidades médicas móviles a los comités de contraloría social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Cronograma | 27 | bar: FEB 5 to ABR 18
II.4 | Dar asesorías a los Integrantes de los Comités de Contraloría Social, sobre la realización de sus actividades como contralores sociales, obligaciones, derechos y responsabilidades. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Minuta | 27 | bar: FEB 8 to DIC 53
II.5 | Entregar a la DGPLADES los acuses de recibo de los cronogramas de visitas de las unidades médicas móviles a los integrantes de los comités de contraloría social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Acuse | 1 | bar: ABR 14 to JUN 27
II.6 | Distribuir en las localidades Subsede los Carteles de Contraloría Social, producidos por la I.N. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Cartel | 568 | bar: MAY 19 to DIC 53
III. SEGUIMIENTO
III.1 | Registrar la información de los "Apoyos" Servicios (CLUES) en ejecución con presupuesto federal autorizado. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | CLUES | 27 | bar: ABR 14 to DIC 53
III.2 | Capturar en el SICS el PETCS. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | PETCS | 1 | bar: ABR 14 to JUN 27
III.3 | Registrar en el SICS las acciones de promoción de Contraloría Social (capacitaciones). | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Lista de Asistencia | 27 | bar: ABR 14 to DIC 53
III.4 | Recopilar y registrar en el SICS los Informes (de los comités de Contraloría Social) (Anexo-2), con las respuestas de los integrantes de los comités. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Informe (Anexo 2) | 27 | bar: NOV 46 to NOV 49
III.5 | Recibir y tramitar las quejas y denuncias que presente cualquier integrante del Comité o beneficiario del Programa FAM. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Documento (Quejas y/o Denuncias) | 100% de las Quejas y/o denuncias recibidas
III.6 | Remitir mediante oficio dirigido a la IN Informe cuatrimestral respecto al estatus que guarda la presentación, atención y seguimiento de las quejas y denuncias hacia la operación del Programa | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Informe de Quejas y Denuncias | 3 | bar: ABR 18; AGO 36; DIC 53
III.7 | Recopilar y registrar en el SICS en el apartado de "Reuniones" , los Informes de Resultados del Comité de Contraloría Social a los Beneficiarios (Anexo 11), | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL / COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL | Anexo 11 | 27 | bar: NOV 46 to DIC 53
III.8 | Entregar a la IN (DGPLADES) el Informe Anual del estado que guardan las quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios del Programa o integrantes de los Comités de Contraloría Social. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Oficio | 1 | bar: Enero 1 to Febrero 2
III.9 | Entregar a la IN el Plan de Mejora, a partir de la Evaluación de Resultados de la Contraloría Social que realice la DGPLADES. | SES / REPRESENTACIÓN FEDERAL | Plan de Mejora | 1 | bar: Abril 4
NOMENCLATURA: | bar: ENE 1 to ENE 4
OEC: Órgano Estatal de Control.
PECTS: Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.
Representación Federal: Coordinación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en la Entidad Federativa.
SES: Servicios Estatales de Salud.
NOTA: La ejecución de actividades puede variar en las entidades federativas que celebren procesos electorales, con el objeto de cumplir las restricciones normativas en materia electoral y la captura en el SICS iniciará en el momento en que la IN libere la clave de acceso a la plataforma.
.
Dr. Jesus Enrique Grajeda Herrera
Secretario de Salud y Director General de los Servicios Estatales de Salud en Chihuahua
(Responsable de la Instancia Ejecutora)
Dr. Raúl Eduardo Ramírez Gutiérrez
Director de Atencíon Médica de los Servicios de Salud de Chihuahua
(Enlace de Contraloría Social ante la IN)
Dr. Daniel Fierro González
Coodinador del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
(Enlace de Contraloría Social para el uso del SICS)